## Hoja1
TASKS | Team member | Initial time estimation (h) | Real time (h) | Delivery date | Team Member | Total Hours Estimated | Total Real Time
NeoGeo module | Lluís | 4:00 | 8:00 | 2018-04-13 | Lluís Moreu | 53:30 | 105:30
Visco module | Lluís | 2:00 | 3:00 | 2018-04-13 | Christian Martínez | 44:47 | 65:17
Visco moves | Marc G. | 1:00 | 0:20 | 2018-04-13 | Marc Gálvez | 46:50 | 60:10
Main Menu module | Lluís | 2:00 | 2:00 | 2018-04-09
Main Menu Animations | Marc G. | 5:00 | 5:00 | 2018-04-13 |  | 145:07 | 230:57
Stage Clear module | Lluís | 2:00 | 2:00 | 2018-04-09 |  | 159.1%
Stage Clear Animation | Lluís | 1:00 | 1:00 | 2018-04-13
Stage Clear Bonus | Marc G. | 0:30 | 0:30 | 2018-04-16
GameOver module | Marc G. | 4:00 | 7:00 | 2018-04-13
FadeToBlack module | Lluís | 1:00 | 1:00 | 2018-04-09
Fix FadeToBlack | Christian | 0:30 | 0:45 | 2018-04-09
Audio module | Marc G. | 2:00 | 4:00 | 2018-04-06
Fix Audio module | Christian | 1:30 | 2:00 | 2018-04-13
Fix Audio module | Lluís | 4:00 | 5:00 | 2018-04-09
Fix Audio module | Marc G. | 4:00 | 5:00 | 2018-04-16
Player 1 Module | Christian | 3:00 | 6:00 | 2018-04-06
Player 1 Animation | Lluís | 2:00 | 4:00 | 2018-04-06
Fix Player 1 Animation | Lluís | 2:00 | 2:00 | 2018-04-09
Player 2 Module | Christian | 0:30 | 1:00 | 2018-04-13
Particles + Laser 1 | Christian | 0:45 | 1:30 | 2018-04-13
Laser 2 | Lluís | 1:00 | 1:00 | 2018-04-18
Laser 3 | Lluís | 0:30 | 0:30 | 2018-04-18
Laser 4 | Lluís | 0:30 | 0:30 | 2018-04-18
Particles fx | Lluís | 0:30 | 0:45 | 2018-04-18
Collision module | Christian | 2:00 | 3:00 | 2018-04-16
Collision boxes | Christian | 1:00 | 2:00 | 2018-04-19
Collision boxes | Marc G. | 4:00 | 5:00 | 2018-04-19
Player 2 Collision | Lluís | 0:30 | 0:45 | 2018-04-18
God mode | Lluís | 1:00 | 2:00 | 2018-04-16
Camera Limits | Christian | 1:00 | 0:45 | 2018-04-16
Create 0.1 | Christian | 7:00 | 11:00 | 2018-03-23
Parallax Stage 1 | Christian | 3:00 | 6:00 | 2018-04-06
Stars + Planets Stage 1 | Marc G. | 2:00 | 4:00 | 2018-04-06
Fix Stars | Christian | 0:45 | 2:30 | 2018-04-13
Sprites | Christian | 18:00 | 20:00 | 2018-04-13
Sprites | Marc G. | 15:00 | 15:00 | 2018-04-13
Fix resets | Christian | 0:02 | 0:02 | 2018-04-18
Insert coin | Marc G. | 0:30 | 0:30 | 2018-04-18
Unstoppable intro loop | Marc G. | 0:10 | 0:20 | 2018-04-18
Fix NeoGeo | Marc G. | 0:30 | 0:30 | 2018-04-18
Coin | Lluís | 2:00 | 4:00 | 2018-04-20
HP | Lluís | 2:00 | 6:00 | 2018-04-20
Scores and Highscore | Lluís | 2:00 | 6:00 | 2018-04-20
Enemies module | Lluís | 2:00 | 3:00 | 2018-04-19
Enemy WaveShip | Lluís | 0:30 | 1:30 | 2018-04-19
Mini Explosion | Lluís | 1:00 | 2:00 | 2018-04-19
Insert coin scene | Marc G. | 0:30 | 0:30 | 2018-04-20
Player Expolsion | Christian | 0:45 | 1:00 | 2018-04-20
Big explosion | Christian | 0:15 | 0:45 | 2018-04-20
Enemy Horitzontal rocket | Marc G. | 0:40 | 1:00 | 2018-04-20
Enemy power up | Marc G. | 4:00 | 5:30 | 2018-04-20
Power up module | Christian | 0:45 | 2:00 | 2018-04-20
Power up S | Christian | 2:00 | 3:00 | 2018-04-20
Power up bonus | Christian | 2:00 | 2:00 | 2018-04-20
Enemy Mini-MiniBoss | Marc G. | 3:00 | 6:00 | 2018-04-22
Controller | Christian |  |  | 2018-05-11
Dead logic UI | Lluís | 4:00 | 14:00 | 2018-06-01
Stage 4 module | Christian |  |  | 2018-05-11
Fullscreen | Marc G. |  |  | 2018-05-07
One Up | Marc G. |  |  | 2018-05-07
Fix StageClear fades | Christian |  |  | 2018-05-17
Collisions stage 4 | Marc G. |  |  | 2018-05-11
Water animation | Marc G. |  |  | 2018-05-11
Fix respawn players | Christian |  |  | 2018-05-17
Bonus animation | Christian |  |  | 2018-05-17
Enemy GreenMiniShip | Marc G. |  |  | 2018-05-17
Enemy TinyRedShip | Marc G. |  |  | 2018-05-17
Shield module | Christian |  |  | 2018-05-17
Wall Crashing | Lluís | 2:00 | 5:00 | 2018-05-17
Enemy Column | Lluís | 1:00 | 3:00 | 2018-05-17
Freeze camera | Marc G. |  |  | 2018-05-17
Animation ultimate | Christian |  |  | 2018-05-22
Enemy Big Ship | Marc G. |  |  | 2018-06-01
Weapon damage | Lluís | 1:00 | 1:00 | 2018-06-01
Power Up animation | Christian |  |  | 2018-06-01
Put enemies life | Lluís | 1:00 | 1:30 | 2018-06-01
Enemy VendingMachine | Marc G. |  |  | 2018-06-01
PowerUp B | Christian |  |  | 2018-06-01
Blink respawn | Christian |  |  | 2018-06-01
Enemies life OnCollision | Lluís | 1:00 | 2:00 | 2018-06-01
Enemy TrippleCannon | Marc G. |  |  | 2018-06-01
Type weapon UI | Lluís | 2:00 | 3:00 | 2018-06-01
UltimateBar UI | Christian |  |  | 2018-06-01
Wiki home/ art / design(no sprites) | Lluís | 8:00 | 20:00 | 2018-03-11
Wiki UI / audio(no sprites) | Christian |  |  | 2018-03-11
Wiki GA (no sprites) | Marc G. |  |  | 2018-03-11