## Hoja1
TASKS | Team member | Initial time estimation (h) | Real time (h) | Delivery date |  | Team Member | Total Hours Estimated | Total Real Time
NeoGeo module | Lluís | 4:00 | 8:00 | 2018-04-13 |  | Lluís Moreu
Visco module | Lluís | 2:00 | 3:00 | 2018-04-13 |  | Christian Martínez
Visco moves | Marc G. | 1:00 | 0:20 | 2018-04-13 |  | Marc Gálvez
Main Menu module | Lluís | 2:00 | 2:00 | 2018-04-09 |  | Marc Navas
Main Menu Animations | Marc G. | 5:00 | 5:00 | 2018-04-13
Stage Clear module | Lluís | 2:00 | 2:00 | 2018-04-09
Stage Clear Animation | Lluís | 1:00 | 1:00 | 2018-04-13
Stage Clear Score | Marc G. |  |  | 2018-04-16
GameOver module | Marc G. | 4:00 | 7:00 | 2018-04-13
FadeToBlack module | Lluís | 1:00 | 1:00 | 2018-04-09
Fix FadeToBlack | Christian |  |  | 2018-04-09
Stage 2 module | Christian | 0:20 | 0:40 | 2018-04-06
Audio module | Marc G. | 2:00 | 4:00 | 2018-04-06
Fix Audio module | Christian |  |  | 2018-04-13
Fix Audio module | Lluís | 4:00 | 5:00 | 2018-04-09
Fix Audio module | Marc G. |  |  | 2018-04-16
Player 1 Module | Christian |  |  | 2018-04-06
Player 1 Animation | Lluís | 2:00 | 4:00 | 2018-04-06
Fix Player 1 Animation | Lluís | 2:00 | 2:00 | 2018-04-09
Player 2 Module | Christian | 0:30 | 1:00 | 2018-04-13
Particles + Laser 1 | Christian | 0:45 | 1:30 | 2018-04-13
Laser 2 | Lluís | 1:00 | 1:00 | 2018-04-18
Laser 3 | Lluís | 0:30 | 0:30 | 2018-04-18
Laser 4 | Lluís | 0:30 | 0:30 | 2018-04-18
Particles fx | Lluís | 0:30 | 0:45 | 2018-04-18
Collision module | Christian | 2:00 | 3:00 | 2018-04-16 | 56:35
Collision boxes | Christian |  |  | 2018-04-20
Player 2 Collision | Lluís | 0:30 | 0:45 | 2018-04-18 | 75:00
God mode | Lluís | 1:00 | 2:00 | 2018-04-16
Camera Limits | Christian |  |  | 2018-04-16
Create 0.1 | Christian |  |  | 2018-03-23
Parallax Stage 1 | Christian |  |  | 2018-04-06
Stars + Planets Stage 1 | Marc G. | 2:00 | 4:00 | 2018-04-06
Fix Stars | Christian |  |  | 2018-04-13
Sprites | Christian |  |  | 2018-04-13
Sprites | Marc G. | 15:00 | 15:00 | 2018-04-13
Fix resets | Christian |  |  | 2018-04-18
Insert coin | Marc G. |  |  | 2018-04-18
Unstoppable intro loop | Marc G. |  |  | 2018-04-18
Fix NeoGeo | Marc G. |  |  | 2018-04-18